xxx开业执行案

一、活动主题：xx超市开业有礼送！

二、活动时间：6月12日-17

三、活动地点：xx

四、各活动人员安排情况：

| 时间 | 活动负责事项 | 责任部门 | 人员要求 | 活动了解情况 | 人员名单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6月10、11 | 惊爆价海报发放 | 门店店长 | 安排好人员，在10、11日开始 |  |  |
| 6月12--14日 | 果冻一把抓 | 店长 | 安排专人负责此活动，人员不得调换 | 整个活动的了解 |  |
| 6月12--17日 | 免费会员卡办理 | 店长 | 开业前一/二天安排在场外专人负责，后几天安排在服务台 | 专人负责，当天录入信息 |  |
| 6月12日—日 | 场外促销活动 | 店长、采购员 | 安排好场外促销的活动和人员负责 | 必须要了解和维护好秩序 |  |
| 6月12-17日 | 服务台播音人员的安排 | 服务台 | 播音主要负责人 | 广播对活动开展的播音的内容 |  |
| 6月12日 | 安全课人员名单 | 安全课 | 活动秩序的安排 | 时间和活动上要求维持秩序 |  |
| 请松门店店长安排好各活动人员，完成时间在6月10日。 |  |  |  |  |  |

六、广告、标语宣传执行表

| 宣传工具 | 宣传的内容 | 宣传时间 | 事项说明 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 条幅、 | 前期造势 26条 | 6月2日—12日 |  |  |  |
| DM | 开业的商品特卖 | 6月12日—17日 |  | - 开业专刊的8日下午到达、11日全部发完，留1000本停放在店内发放。 - 正常特价DM5000份发掉4000份，1000份留在店内发放。 |  |
| 氢汽球、拱门 | 气氢营造 | 6月11日—16日 | - 拱门当天晚上悬挂好，时间3天，安排人员驻店，维持开业后人多拱门挤倒的危险。 - 氢汽球悬挂一个星期。 |  |  |
| 条幅、巨幅 | 店面悬挂 | 6月11日—16日 | 数量为18条，祝贺单位为供应商的名称。 |  |  |
| 花篮、地毯 | 气氢营造 | 6月11日 | - 花篮于11日下午16：00全部到达。 - 放在各门口 - 数量为8对 |  |  |
| 宣传车 | 开业时间宣传和惊爆价商品宣传 | 6月9日—11日 | - 录音带时间完成：6月7日； - 宣传车制作完成：6月8日 - 宣传地点：松门镇，石塘、箬山、钓浜、龙门邻村。 - 店长安排：安排两名人员负责DM发放，店长规划 好路线。 |  |  |
| 吊旗 | 50张 | 6月10日晚上悬挂 | - 悬挂在主通道上，直接贴在天花板上。 - 内容：总部七周年的信息 |  |  |
| 各入口处汽球装饰 |  | 6月11日早上完成 | 1、由借调其它店美工到新店帮忙，时间为：6月10日——12日。 |  |  |
| 商场通道 | 4．8+14m | 6月11日完成 | 购买小彩旗，在超市通往商场入口处悬挂小彩旗。 |  |  |
| 商场POP书写 |  | 6月11日晚上 | 相关的活动内容和惊爆价商品书写到位。 |  |  |
| 开业典礼搭台 | 5．5*3m的舞台 | 6月11日下午 | - 借有情厂商的舞台。典礼完毕后由有情公司举行活动。 - 话筒2个，礼炮、地毯6月10日到达。 |  |  |
| 备注 | 以上内容必须开业前一天晚上全部安排到位。责任人：企划员；配合人：店长。物资到达门店后由店长验收和保管。 |  |  |  |  |

六、开业时间场外促销安排表

| 时间 | 活动内容 | 场地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6月12日—14日 | 1、开业典礼9：00—9：30 | 门口的左侧，场地5.5*3m | 由采购员协调好有情公司，要求舞台、音响必须由11日10：00前到达松门店，下午安排搭建舞台。第二天9：30开业典礼结束后由有情公司举行活动。 |
|  | 2、有情公司大型场外演艺活动 |  |  |
|  | 3、丁家宜买赠活动，场地约2平方左右 |  | 促销桌和遮阳伞由供应自备，时间由8：00到达门店。 |
|  | 4、统一果汁抽奖活动（6月12—14日） |  |  |
|  | 5、泰山八宝粥买赠活动 |  |  |
|  | 6、果冻一把抓（公司活动） |  |  |
|  | 7、丝宝买赠活动 |  |  |
|  | 8、免费办理会员卡（公司） |  |  |
| 6月15日——17日 | 1、有情公司大型场外演艺活动 | 门口的左侧，场地5.5*3m | 促销桌和遮阳伞由供应自备，时间由8：00到达门店。 |
|  | 2、丁家宜买赠活动，场地约2平方左右 | 场地2平方左右 | 促销桌和遮阳伞由供应自备，时间由8：00到达门店。 |
|  | 3、惠天力买赠送活动 |  |  |
|  | 4、露天电影（晚上19：00-20：30） |  | 具体见活动内容 |
|  | 5、免费办理会员卡（公司，在服务台） |  |  |
| 备注 | 活动管理由店长负责，活动统一安排在事先规划好的活动街。 |  |  |

八、商品策略

1、惊爆价商品：

| 惊爆商品明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 品名 | 原价 | 现价 | 限购/人 | 限量 | 品名 | 原价 | 现价 | 限购/人 | 限量 |
| 12 | 天线宝宝果冻 | 11.80 | 7.20 | 4斤 |  | 人字拖 | 3.90 | 1.90 | 5双 | 1000双 |
|  | 压力锅 | 94.30 | 59.00 | 1只 | 150个 | 香满园大豆色拉油 | 43.50 | 37.90 | 1瓶 | 400瓶 |
|  | 汰渍洗衣粉 | 1.90 | 1.00 | 2袋 | 250件 | 橙子 |  |  |  |  |
| 13 | 银鹭芦柑250ML | 1.00 | 0.60 | 5盒 |  | 雕牌280洗洁精 | 1.00 | 1.00 |  | 2瓶 |
|  | 自行车26寸 | 129.00 | 99.00 | 1辆 | 50辆 | 西瓜 |  |  |  |  |
|  | 白砂糖 | 2.90 | 1.30 | 2包 | 1500袋 | 电子灭蚊器 | 23.00 | 9.90 | 1台 | 200个 |
| 14 | 喜甜甜500G | 7.90 | 4.50 | 2包 |  | 苹果 |  |  |  |  |
|  | 衣架 | 4.80 | 2.50 | 2扎 | 限500扎 | 玉兰油沐浴 | 12.90 | 9.90 | 1瓶 | 1200瓶 |
|  | 虹丰东北大米 | 36.50 | 27.00 | 1瓶 | 500包 | 无 |  |  |  |  |
| 15 | 蚊香 | 2.50 | 1.20 | 2盒 |  | 水晶梨 |  |  |  |  |
|  | 蒙中酸酸乳250ML | 1.80 | 1.00 | 2盒 | 50箱 | 俊发伏惠装 | 7.80 | 2.90 | 1套 | 300 |
|  | 沙滩裤 | 10.90 | 5.90 | 2条 |  | 无 |  |  |  |  |
| 16 | 绿豆 |  |  |  |  | 果珍 | 4.80 | 3.50 | 2袋 | 1200袋 |
|  | 浴球 | 2.00 | 1.00 | 2只 | 1000个 | 毛巾 | 7.80 | 2.90 | 3条 |  |
|  | 400ML花慕兰 | 29.90 | 9.90 | 2瓶 | 960瓶 | 无 |  |  |  |  |
| 17 | 鸡蛋 |  |  |  |  | 加友风扇 | 88.00 | 59.00 | 1套 |  |
|  | 好滋味冰糖杨梅 | 2.90 | 1.50 | 2袋 | 15箱 |  |  |  |  |  |

*公司促销活动：

- 主题：

活动一：会员卡免费送

活动时间：6月12日——17日

活动内容：在活动期间，凡到人本超市的顾客，凭身份证便可免费办理人本卡。每人限办一张。

活动操作：开业前二天门店安排人员到规划好的活动区发放。后几天安排服务台发放。

店长并在6月10日到财务科领取会员卡和会员资料。并安排好人员专门负责。

活动二：来就送

活动时间：6月12日

活动内容：店长安排人员将赠品放到活动规划区，顾客凭收银小票到活动区领取礼品一份。

礼品：秀逗糖、钱袋、人本杯。

活动三：买还送——果冻任你抓

活动时间：6月12日—14日

活动内容：只要6月12—14日购物满38元的顾客凭当日单张收银小票到活动区参加糖果抓一把活动。购物满68元者两手各抓一把，每张小票最多限抓两次。

活动操作：

果冻于6月10日到达门店，由门店店长验收。活动结束后，实际用后的数量开调拔单到三星店。

活动执行：

1、现场：开业时候人相对来说比较拥挤，活动无法安排，活动安排在统一规划好的活动街。用大喇叭引起顾客注意。

2、活动操作负责——果冻于6月10日到达门店。7：30各1名员工、一张桌子、两块展示板到位。在开业前先放两桶的果冻和瓜子立在展示板上放在规划好的场外活动街道上。注意：1、顾客凭单张收银小票，顾客的收银小票必须保留

3、注意：顾客购68元以上抓二把，两手必须要同时抓，而且必须是手掌俯下。

活动四：露天电影

活动时间：6月15日—17日19：00—20：30

播放地点：电影屏幕悬挂在门口右侧上方（开业典礼舞台上方），顾客站在前面一幢的通道里观看。

播放影片：《冲出亚马逊》〈唐伯虎点秋香〉《大话西游》

八、各活动人员职责：（附后）

^.^企划员开业执行事项

| 具本事项 | 责任人 | 配合人 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门店各活动负责人员细节和活动操作注意的安排 |  | 门店店长 | 6月1日 |
| 海报开始印刷 |  | 采购员 | 6月5日 |
| 开业海报到达，安排门店开始发放。 |  | 商场店长 | 6月8日 |
| 其它门店共庆条幅悬挂 |  | 信息公司 | 6月10日 |
| 地毯、花篮购买到位 |  | 商场店长 | 6月10日 |
| 氢汔球、拱门悬挂完成 |  | 信息公司 | 6月11日 |
| 吊旗的悬挂和到达（总部七周年） |  | 商场店长 | 6月11日 |
| 各活动明细KT板制作 |  | 商场店长 | 6月11日 |
| 导购牌悬挂 |  | 商场店长 | 6月11日 |
| 各采购员的场外促销活动进一步跟踪 |  | 各采购员 | 6月8日 |
| 店面悬挂条幅供应商名称提供 |  | 各采购员 | 6月1日 |
| 新店各个标识制作尺寸确认（根据门店硬件的尺寸方可确定） |  | 商场店长 | 6月5日 |
| 美工人员借调新店：6月10日—12日 |  | 温岭店店长 | 6月8日 |
| 活动赠品到达门店 |  | 商场店长 | 6月10日 |
| POP运送 |  | 仓库 | 6月5日 |
| 各种标识（特价、会员价）配送松门 |  |  | 6月5日 |
| 汽球各个通道装饰 |  | 美工 | 6月11日 |
| 开业当日拍照 |  | 信息公司 | 6月12日 |
| 活动总结 |  | 商场店长 | 6月10日 |
| 特别警示：做到跟踪到位，与门店、采购员做好沟通与衔接，把各细节执行到位。 |  |  |  |

^.^采购员开业执行事项

| 具本事项 | 责任人 | 完成时间 | 完成目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开业场外促销的跟踪和确定 |  | 6月11日 | 按规定准时到达 |
| 条幅上和花篮供应商名称提供 |  | 6月1日 | 准时完成 |
| 果冻准时到达 |  | 6月8日 | 准时完成 |
| 惊爆价商品到达门店 |  | 6月10日前 | 准时完成 |
| 特别警示：请采购员与门店要做好沟通和衔接，确何货源充足。 |  |  |  |

^.^门店店长开业执行事项

| 具体事项 | 完成时间 | 完成目标 |
| --- | --- | --- |
| 吊旗悬挂 | 6月11日 | 悬挂整齐、平衡 |
| 气球布置 | 6月10日-11 | 在主要通道和特殊的区域用气球布置好，可布置成拱门的形状 |
| 商场大门口的走道上铺上地毯 | 6月11日晚 | 地毯保管维护好 |
| 门口汽模 | 6月11日 | 保管和维护 |
| 条幅的验收和维护 | 6月11日 | 保管和维护 |
| POP、特价标识和会员卡标识 | 6月11日晚上 | 陈列在相关商品上 |
| 服务台、美工开业工作的监督 | 6月12—17日 | 服务台播音，美工的POP按规定操作 |
| 供应商活动：促销活动秩序维护 | 6月12日—17 | 店长协调好和配合好各厂商活动，维护现场秩序 |
| 总结 | 6月20日 | 活动效果和活动操作中存在的问题 |
| 注意：店长执行和落实好各活动，在开业当天注意好人员的调配和秩序维护，尽量不要与顾客产生冲突和引起顾客的投诉。尽量做到员工、广播、POP一起共同宣传。 |  |  |

^.^安全课开业执行事项

| 活动内容 | 具体事项 | 活动时间 |
| --- | --- | --- |
| 开业当天 | 现场秩序维护 | 6月12日始 |
| 试吃、场外促销 | 现场秩序维护 | 6月12日—17 |
| 条幅、拱门、花篮等维护 | 维护和管理好 | 6月12—17日 |
| 注意：尽量维护好秩序，在态度上要做到诚恳有礼，不要与顾客产生冲突，不要造成顾客投诉。 |  |  |

^.^服务台开业执行事项

| 播音时间 | 活动内容 | 播音内容 |
| --- | --- | --- |
| 6月12日 | 超市回顾 | 待定 |
| 6月12日—17日 | 各活动内容 | 活动一： 6月12—17日在活动期间，凡到超市的顾客，凭身份证便可免费办理人本卡。 成为XXX会员可以享受到以下好处： - 您有会员卡，就可以参加会员积分换奖活动 - 会员卡是人本会员的专属权利，可以购买到非会员享受不到超低价商品。 - 在特别值得纪念的日子里，会员还有机会享受到超市送出的意外惊喜！ 活动二：来就送 活动时间：6月12日 活动内容：顾客凭收银小票到活动区领取礼品一份。 活动三：买还送——果冻任你抓 活动时间：6月12日—14日 活动内容：只要6月12—14日购物满38元的顾客凭当日单张收银小票到活动区参加糖果抓一把活动。购物满68元者两手各抓一把，每张小票最多限抓两次。 活动四：露天电影 活动时间：6月15日—17日19：00人本超市与电影院举行免费看电影活动。 |

^.^美工开业执行事项

| 活动内容 | POP书写内容 | 完成时间 |
| --- | --- | --- |
| 1、各活动总内容 | ·6月12—17日免费邀请您成为XX的会员 ·6月12日—14日购物38元果冻任你抓一把 ·6月12日来就送。免费领取礼品一份。 ·6月15日—17日。免费看电影（露天电影） | 6月11日写好，12日一早就放在两个入口处。（两张） |
| 人本卡免费送 | 6月12—17日在活动期间，凡到XX超市的顾客，凭身份证便可免费办理会员卡。（配上图片卡通人物扛礼物） | 6月11日7：30贴出来放在入口处，美工利用KT板做一个三角架子，三角架要大能引起顾客注目。 |
| 活动二：来就送 | 活动时间：6月12日 活动内容：顾客凭收银小票到活动区领取礼品一份。 （高兴的图片） 活动三：买还送——果冻任你抓 活动时间：6月12日—14日 活动内容：只要6月12—14日购物满38元的顾客凭当日单张收银小票到活动区参加糖果抓一把活动。购物满68元者两手各抓一把，每张小票最多限抓两次。 （配上图片小女孩变成大手的愿望） |  |
| 活动四：免费看电影 | 活动时间：6月15日—17日19：00XX超市与电影院举行免费看电影活动。（画上两个小孩子站在凳子上踮脚看电影的图片） |  |
| 特价标识、会员标识陈列 | 6月11日晚上根据相关商品陈列标识 | 美工监督各处完成 |
| 门店卖场美工陈列（POP、特价围布、汽球布置、门品汽模）的监督和维护 | 6月10日门店主要通道和货架布置气球，（拱形） 6月11门口汽模，氢汽球、花篮、地毯 POP、吊旗要求悬挂整齐 | 气模、条幅、拱门是由广告公司完成，美工负责维护和保管，其他事项美工负责。 |
| 放在入口处用一张大的KT板放着，把各活动内容用POP全部书写好贴在上面，美工要书写好各POP，能够引起顾客的注意。在各促销区POP要全部传达到位。开业当天要特别注意和管好拱门、花篮等美工陈列。 |  |  |